川疾函〔2011〕125号

四川省疾病预防控制中心关于

印发四川省2011年中央补助地方

重性精神疾病管理治疗项目实施方案的通知

各重性精神疾病管理治疗项目点：

根据《财政部卫生部关于下达公共卫生专项资金的通知》（财社〔2011〕61号）精神，结合全国项目培训的技术要求，省疾病预防控制中心组织专家制定了《四川省2011年中央补助地方重性精神疾病管理治疗项目实施方案》，现印发给你们，请各项目点根据本方案要求，结合当地实际情况制定实施方案，组织开展项目工作。

附件：四川省2011年中央补助地方重性精神疾病管理治疗项目实施方案

二○一一年七月六日

附件

四川省2011年中央补助地方

重性精神疾病管理治疗项目实施方案

一、项目目标和实施范围

（一）项目目标

在示范市、区完善重性精神疾病管理治疗的有效机制；提高示范区重性精神疾病患者治疗率、减低肇事肇祸率；提高基层人员管理治疗重性精神疾病的能力；探索在社区落实基本公共卫生服务的模式。

（二）项目范围

成都市：金牛区、青羊区、武侯区、温江区、郫县、大邑县。

绵阳市：游仙区、涪城区、江油市、三台县。

南充市：嘉陵区、高坪区、阆中市。

自贡市：自流井区、贡井区、荣县。

乐山市：五通桥区、夹江县、峨眉山市。

广元市：利州区、苍溪县、剑阁县。

各市可适当调整和增加示范县（区）并逐步扩展到全市。

二、项目实施内容

（一）建立、完善由精神科专业医师、护士、社区个案管理员（社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室的医护人员、居委会/村委会人员、民警、民政助理、残联助残员等）组成的各级重性精神疾病管理治疗队伍，确保各项目标任务的完成。

（二）组织开展项目管理人员、个案管理人员、医师规范化治疗、计算机数据管理、民警居委会等人员的培训；以提高项目相关人员评估肇事肇祸危险性的水平，规范针对重性精神疾病的诊断和治疗，提高追踪随访重点病人的能力。

（三）对543例有危险行为的患者进行应急处置；对904例危险性评估3-5级的患者由经培训合格的社区医生开展每月一次的随访管理（其经费由基本公共卫生服务中支付）并由专科医生提供每季度一次的专业技术指导（表1）。

（四）对1140例贫困患者提供免费门诊服药、每季度一次专项化验、每半年一次复诊；对239例实施紧急免费住院治疗。

（五）至少对50%的登记病人家属开展护理教育；组织实施全人群的健康教育及健康促进活动。

组织开展10月10日“世界精神卫生日”宣传活动，并上报活动总结。

（六）全省根据省财政厅、省卫生厅《关于下达2010年中央预拨重性精神病人排查工作补助资金的通知》（川财社〔2010〕242号）要求，继续开展精神病人排查工作（经费已由川财社〔2010〕242号）下拨，2011年全省还应排查74397例，其中，项目县（市、区）应100%完成下达的任务；非项目县（市、区）至少完成下达任务的85%。

所有病例由专科医生进行危险性评估分级，全部资料建档立卡，并录入全国数据库。

（七）主要考核指标：病例排查、应急处置、专业技术指导、免费门诊服药、紧急住院治疗完成率、项目参与人员的培训率达100%。

三、项目组织实施

（一）组织管理

省卫生厅负责项目的统一领导和组织，成立省级项目领导组、专家指导组、办公室（表2.1-2.3），办公室设在省疾病预防控制中心。

各项目市、县（区）参照省级组织机构，建立或完善相应的项目领导组、专家指导组、办公室，负责项目的具体实施工作。

（二）职责

省卫生厅：负责全省项目的组织领导、规划、管理、协调和督导检查工作。

省项目办（疾病预防控制中心）：协助省卫生厅负责项目的管理、协调、组织，负责制定全省的实施方案，组织专家督导、评估和考核；负责监督项目的执行进度，及时收集项目执行情况及信息反馈，向卫生厅提交项目进展报告和总结报告。

四川省精神卫生中心：负责制定全省的考核标准，负责全省项目参与人员的培训和项目执行中的医疗技术指导、疑难问题的处理等，负责全省项目的质量控制、健康教育和健康促进等工作，撰写考核报告。

项目所在市、县（区）卫生行政部门：负责辖区内项目的组织领导、规划、管理、协调、实施和督导检查等工作。

成都市、绵阳市、南充市、自贡市、乐山市、广元市精神卫生中心：负责辖区内项目的具体实施、专业技术指导、人员培训、质量控制、健康教育等工作，负责整理上报有关资料和材料。

项目所在市、县（区）疾病预防控制中心：协助卫生行政部门负责辖区内项目的组织、协调、实施、督导、考核等工作，负责社区动员，协助组织人员培训和有关材料收集上报等工作。

（三） 资金安排与划拨

1.资金安排。中央安排重性精神疾病管理治疗项目资金220万元。

2.资金划拨。

省疾病预防控制中心2万元。包括能力建设、工作经费，不足部分由省财政补助，由省疾病预防控制中心负责组织实施。

省精神卫生中心14万，包括工作经费2万元，全省信息录入员、686项目培训经费12万元，由省精神卫生中心组织实施。

市、县（区）204万元，主要用于需方补助、能力建设、工作经费（治疗质量控制参见川财社〔2009〕275号执行）等，由市、县级负责组织实施。

3.经费管理。项目资金必须专款专用，不得挪用或改变专项资金的性质与用途。省财政对项目市、区给予一定工作经费补助，各项目地区按项目工作实施要求给予经费配套。

（四）药品采购

各市根据情况，由具有本项目药品采购资格的单位实施采购。

四、项目执行时间。2012年6月底。

五、评估与督导

（一）省项目办公室负责组织省级专家（同时交叉抽调各市项目专家参与，经费自理）对项目区的实施过程、实施效果进行督导或考核。项目执行期间省级组织专家督导1-2次，市级督导2次，县级督导2次。

（二）督导的主要内容：领导及协调机制，工作制度和流程等，人员的培训，项目的进展及质量等。

（三）督导的方式：听取工作汇报、查看原始记录、实地访视患者等。

各级每次督导完成后，应向派除部门提交督导报告。

六、其他

（一）几点说明

1.全人群重性精神疾病病人数：按全人口的0.6%估计。

2.15岁以上成人重性精神疾病人数：15岁以上人口按全人口的80%估计，15岁以上成人重性精神疾病患病率估计为1%、精神发育迟滞0.5%。

3.有危险行为倾向的病人数按重性精神疾病患者的20%估计。

（二）各示范区要加强各种原始资料的收集、保存，收集1-2例典型患者治疗前后社会、心理、经济等方面对比的声、像材料，以光盘上报。

（三）联系方式

四川省重性精神疾病管理治疗项目办公室设在成都市中学路6号四川省疾病预防控制中心。联系人：何君，陈晓芳，电话：028-85587325，传真：028-85587367，电子邮箱：hejuncw@yahoo.com.cn。

表1      2011年686项目各市、县主要量化指标

| 项目市、县 | 主要量化任务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急处置 | 高风险患者管理指导 | 门诊免费服药 | 紧急住院治疗 | 专项化验 | 复诊 |
| 成都市 | 100 | 152 | 200 | 40 | 200 | 200 |
| 绵阳市 | 40 | 72 | 80 | 16 | 80 | 80 |
| 自贡市 | 60 | 90 | 120 | 25 | 120 | 120 |
| 南充市 | 60 | 90 | 120 | 25 | 120 | 120 |
| 乐山市 | 13 | 40 | 50 | 9 | 50 | 50 |
| 广元市 | 10 | 40 | 50 | 10 | 50 | 50 |
| 扩权强县 |  |  |  |  |  |  |
| 三台县 | 30 | 40 | 60 | 12 | 60 | 60 |
| 江油县 | 30 | 40 | 60 | 12 | 60 | 60 |
| 荣 县 | 40 | 60 | 80 | 15 | 80 | 80 |
| 阆中市 | 40 | 60 | 80 | 15 | 80 | 80 |
| 夹江县 | 30 | 55 | 60 | 15 | 60 | 60 |
| 峨眉山 | 30 | 55 | 60 | 15 | 60 | 60 |
| 苍溪县 | 30 | 55 | 60 | 15 | 60 | 60 |
| 剑阁县 | 30 | 55 | 60 | 15 | 60 | 60 |
| 合 计 | 543 | 904 | 1140 | 239 | 1140 | 1140 |

表2.1  四川省重性精神疾病管理治疗项目领导组

| 名称 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 李玉强 | 处长 | 省卫生厅疾控处 | 028-86138758 |
| 副组长 | 谢仁兴 | 副处长 | 省厅疾控处 | 028-86139115 |
|  | 吴先萍 | 中心副主任 | 省疾病预防控制中心 | 028-85589582 |
| 成员 | 王 刚 | 科员 | 省卫生厅疾控处 | 18980057749 |
|  | 黄 颐 | 教 授 | 四川大学华西心理卫生中心 |  |
|  | 邓 颖 | 副所长（主持工作） | 省疾病预防控制中心 | 18981958515 |
|  | 黄宣银 | 书记、主任医师 | 绵阳市第三人民医院 | 13708111556 |

表2.2  四川省重性精神疾病管理治疗项目办公室

| 名称 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任 | 邓颖 | 副所长 | 省疾病预防控制中心 | 18981958515 |
| 副主任 | 何 君 | 主任医师 | 省疾病预防控制中心 | 18981958518 |
| 成员 | 文 红 | 主任医师 | 省精神卫生中心 | 13881176017 |
|  | 陈晓芳 | 医 师 | 省疾病预防控制中心 | 18981958521 |
|  | 张宁梅 | 主任技师 | 省疾病预防控制中心 | 18981958517 |
|  | 秦小荣 | 主任医师 | 成都市第四人民医院 | 13018271291 |
|  | 曹红芳 | 副主任技师 | 南充市精神卫生中心 | 13518292677 |
|  | 文丽萍 | 主治医师 | 自贡市精神卫生中心 | 13890098082 |
|  | 杨 莉 | 副主任医师 | 乐山市精神卫生中心 | 13981323481 |
|  | 邓小豆 | 主治医师 | 广元市精神卫生中心 | 13881200121 |

表2.3  四川省重性精神疾病监管治疗项目省级医疗组

| 名称 | 姓名 | 职称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 黄宣银 | 主任医师 | 四川省精神卫生中心 |
| 副组长 | 黄 颐 | 教授 | 四川大学华西心理中心 |
| 成员 | 毛文君 | 院长 | 成都市第四人民医院 |
|  | 余成民 | 院长 | 南充市精神卫生中心 |
|  | 谭友果 | 院长 | 自贡市精神卫生中心 |
|  | 秦小荣 | 主任医师 | 成都市第四人民医院 |
|  | 文 红 | 主任医师 | 绵阳市第三人民医院 |
|  | 杨 莉 | 副主任医师 | 乐山市精神卫生中心 |

表3  四川省   市重性精神疾病管理治疗项目区(县)备案表

|  | 项目市、区(县)名称 | 全市 人口数 | 项目区(县)人口数 | 项目办公室挂靠单位 | 办公室联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市项目办公室 |  |  |  |  |  | 电话： 传真： Email: |
| 区（县）项目办公室 |  |  |  |  |  | 电话： 传真： Email: |
| 区（县）项目办公室 |  |  |  |  |  | 电话： 传真： Email: |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：此表由市项目办汇总后于8月15日前报省项目办备案。

表4    国家重性精神疾病基本数据分析系统涉及的采集表格

建立日期：

个案管理服务记录手册

患者姓名：

患者编号：     －

性    别：

出生年月：

居住地址：                             邮编：

联系电话：

街道/乡镇名称（行政区划编码）：                      （           ）居/村委会名称（编码）：                              （           ）

居/村委会联系人：

电    话：

表4.1    个案管理基本信息部分

患者编号：     －

填表人                      填表日期           年       月      日

（请在符合的项目上画“○”，或者填写相应内容）

| 身份证号 |  |  |  |  | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监护人姓名 |  |  |  |  | 联系方式 |
| 婚姻状况 |  | 1未婚 2 已婚 3丧偶 4离婚 5未说明的婚姻状况 |  |  |  |
| 共同居住者 |  | 1父母 2配偶 3子女 4父母配偶 5配偶子女 6三代同堂 7兄弟姐妹 8亲戚 9朋友 10同学 11同事 12无 |  |  |  |
| 经济状况 |  | 1好 2一般 3较差 4贫困（按当地贫困线标准） |  |  |  |
| 既往治疗情况 | 门诊 | 1未治 2间断门诊治疗 3连续门诊治疗 |  |  |  |
|  | 住院 | 曾住精神专科医院/综合医院精神专科 次 |  |  |  |
|  |  | 末次出院日期 ______年____月___ 日 |  | 末次住院医院 |  |
| 有无残疾证 |  | 无， 有（残疾类别和等级： 鉴定时间： ） |  |  |  |
| 进入个案管理前是否已纳入基础管理 |  |  | 无，有（如有，起始时间： ） |  |  |

表4.2       重性精神疾病患者个人信息补充表

姓名：                                         编号□□□－□□□□□

| 监护人姓名 |  |  |  |  |  | 与患者关系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 护人住址 |  |  |  |  |  | 监护人电话 |  |  |  |
| 村（居）委会联系人、电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知情同意 |  |  | 1同意参加管理 0不同意参加管理 签字： 签字时间 年 月 日 |  |  |  |  |  | □ |
| 初次发病时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 既往主要症状 |  |  | 1幻觉 2交流困难 3猜疑 4喜怒无常 5行为怪异 6兴奋话多7伤人毁物 8悲观厌世 9无故外走 10自语自笑 11孤僻懒散 12其他 □/□/□/□/□/□/□/□/□/□/□/□ |  |  |  |  |  |  |
| 既往治疗情况 | 门诊 |  | 1未治 2间断门诊治疗 3连续门诊治疗 □ 首次抗精神病药治疗时间 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 住院 |  | 曾住精神专科医院/综合医院精神专科 次 |  |  |  |  |  |  |
| 目前诊断情况 |  |  | 诊断 确诊医院 确诊日期 |  |  |  |  |  |  |
| 最近一次 治疗效果 |  |  | 1痊愈 2好转 3无变化 4 加重 □ |  |  |  |  |  |  |
| 患病对家庭 社会的影响 |  |  | 1轻度滋事 次 2肇事 次 3肇祸 次 4自伤 次 5自杀未遂 次 6无 |  |  |  |  |  |  |
| 关锁情况 |  |  | 1无关锁 2关锁 3关锁已解除 □ |  |  |  |  |  |  |
| 经济状况 |  |  | 1贫困，在当地贫困线标准以下 2非贫困 3不详 □ |  |  |  |  |  |  |
| 专科医生的意见(如果有请记录) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表日期 |  |  | 年 月 日 |  | 医 生 签 字 |  |  |  |  |

表4.3      性精神疾病患者随访服务记录表

姓名：                                   编号□□□－□□□□□

| 随访日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性 | 0 （0级） 1（1级） 2(2级) 3(3级) 4(4级) 5（5级） |  |  |  |  |  |  | □ |
| 目前症状 | 1幻觉 2交流困难 3猜疑 4喜怒无常 5行为怪异 6兴奋话多 7伤人毁物 8悲观厌世 9无故外走 10自语自笑 11孤僻懒散 12其他 □/□/□/□/□/□/□/□/□/□/□/□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 自知力 | 1自知力完全 2自知力不全 3自知力缺失 |  |  |  |  |  |  | □ |
| 睡眠情况 | 1良好 2一般 3较差 |  |  |  |  |  |  | □ |
| 饮食情况 | 1良好 2一般 3较差 |  |  |  |  |  |  | □ |
| 社会 功能 情况 | 个人生活料理 | 1良好 2一般 3较差 |  |  |  |  |  | □ |
|  | 家务劳动 | 1良好 2一般 3较差 |  |  |  |  |  | □ |
|  | 生产劳动及工作 | 1良好 2一般 3较差 9此项不适用 |  |  |  |  |  | □ |
|  | 学习能力 | 1良好 2一般 3较差 |  |  |  |  |  | □ |
|  | 社会人际交往 | 1良好 2一般 3较差 |  |  |  |  |  | □ |
| 患病对家庭 社会的影响 | 1轻度滋事 次 2肇事 次 3肇祸 次 4自伤 次 5自杀未遂 次 6无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关锁情况 | 1无关锁 2关锁 3关锁已解除 |  |  |  |  |  |  | □ |
| 住院情况 | 0从未住院 1目前正在住院 2既往住院，现未住院 末次出院时间 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | □ |
| 实验室检查 | 1无 2有 |  |  |  |  |  |  | □ |
| 服药依从性 | 1规律 2间断 3不服药 |  |  |  |  |  |  | □ |
| 药物不良反应 | 1无 2有 |  |  |  |  |  |  | □ |
| 治疗效果 | 1痊愈 2 好转 3 无变化 4 加重 |  |  |  |  |  |  | □ |
| 是否转诊 | 1否 2是 转诊原因： 转诊至机构及科室： |  |  |  |  |  |  | □ |
| 用药情况 | 药物1： |  | 用法：每日(月) 次 |  |  | 每次剂量 mg |  |  |
|  | 药物2： |  | 用法：每日(月) 次 |  |  | 每次剂量 mg |  |  |
|  | 药物3： |  | 用法：每日(月) 次 |  |  | 每次剂量 mg |  |  |
| 康复措施 | 1生活劳动能力2职业训练3学习能力4社会交往5其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □/□/□/□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次随访分类 | 1不稳定 2基本稳定 3稳定 0未访到 |  |  |  |  |  | □ |  |
| 下次随访日期 | 年 月 日 |  |  | 随访医生签名 |  |  |  |  |

填表说明

1.目前症状：填写从上次随访到本次随访期间发生的情况。

2.自知力：是患者对其自身精神状态的认识能力。

自知力完全：患者精神症状消失，真正认识到自己有病，能透彻认识到哪些是病态表现，并认为需要治疗。

自知力不全：患者承认有病，但缺乏正确认识和分析自己病态表现的能力。

自知力缺失：患者否认自己有病。

3.患病对家庭社会的影响：填写从上次随访到本次随访期间发生的情况。若未发生过，填写“0”；若发生过，填写相应的次数。

4．实验室检查：记录从上次随访到此次随访期间的实验室检查结果，包括在上级医院或其他医院的检查。

5．服药依从性：“规律”为按医嘱服药，“间断”为未按医嘱服药，服药频次或数量不足，“不服药”即为医生开了处方，但患者未使用此药。

6．药物不良反应：如果患者服用的药物有明显的药物不良反应，应具体描述哪种药物，以及何种不良反应。

7．此次随访分类：根据从上次随访到此次随访期间患者的总体情况进行选择。未访到指本次随访阶段因各种情况未能直接或间接访问到患者。

8．是否转诊：根据患者此次随访的情况，确定是否要转诊，若给出患者转诊建议，填写转诊医院的具体名称。

9．用药情况：根据患者的总体情况，填写患者即将服用的抗精神病药物名称，并写明用法。

10．康复措施：根据患者此次随访的情况，给出应采取的康复措施，可以多选。

11．下次随访日期：根据患者的情况确定下次随访时间，并告知患者和家属。

表5  　重性精神疾病失访(死亡)患者登记表

报告期间：自　　年　　月　　日　　 　至　　年　　月　　日

填报单位：　　　　　　　　　　　　报告人：           填报时间：     年   月   日

| 患者姓名 | 性别 | 年龄 | 患者编号 | 失访原因2 | 死亡原因3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.该表由社区卫生服务中心、乡镇卫生院填写，每月报县（区）级精防机构。如果没有，需要“零报告”。

2.失访原因（标出以下编号或写出具体原因）:①死亡  ②外出打工  ③迁居他处  ④走失  ⑤连续3次失访　⑥其他（请说明）：         　　　　　　　　　         。

3.死亡原因（标出以下编号或写出具体原因）：

①躯体疾病（选适合项目，其他请具体说明）：脑出血、脑结核瘤、脑囊虫病、肝脓肿、肺动脉栓塞、急性肝坏死、中毒性菌痢、癫痫、尿毒症、脑血管瘤、胰岛细胞瘤、大叶性肺炎、心肌梗死、中毒性肝炎、肝性脑病、肾性脑病、冠心病及心梗、肿瘤、其他。

②自杀（选适合项目，其他请具体说明）：自缢、服毒（精神药物、农药、灭鼠药、其他）、投河、撞车、跳楼、触电、自焚、自刎、割腕、卧轨、其他。

③他杀（选适合项目，其他请具体说明）：中毒（精神药物        、农药        、灭鼠药        、其他        ）、坠河、撞车、坠楼、触电、纵火、刀刺、其他。

④意外（选适合项目，其他请具体说明）：中毒（精神药物        、农药         、灭鼠药   　    、其他  　　    ）坠河、撞车、高坠、触电、纵火、刀刺、跌倒、其他。

⑤并发症：粒细胞缺乏症、中毒性肝炎、剥脱性皮炎、中毒性休克、水电解质紊乱、其他。

⑥其他（请说明）：           　　　　　　　　　　　　　     　　　　     。

表6　重性精神疾病应急医疗处置记录单

应急医疗处置单位：

| 患者姓名 | 性别 | 年龄 |  | 患者编号（非本地患者填身份证号） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一处置地点 |  |  |  |  |  |
| 报告人 |  |  | 报告时间 |  |  |
| 报告途径 |  |  | 报告人身份 （划√） |  | 监护人 亲属 目击者 警察 社区管理者 其他 |
| 处置开始时间 |  |  | 处置结束时间 |  |  |
| 现场情况简要描述（包括患者当时的表现、人员财产损失、大致处置过程等情况） |  |  |  |  |  |
| 执行人员 | 精神科医师1： 精神科护士1： 精神科医师2： 精神科护士2： 公安机关名称： 签字人： |  |  |  |  |
| 处置缘由 （划“√”） | ①轻度滋事 ②肇事肇祸 ③其他危险行为 ④自伤自杀行为 ⑤急性或严重药物不良反应 ⑥其他情况： |  |  |  |  |
| 主要处置措施 （划“√”） | ① 现场临时性处置 ② 精神科门诊/急诊留观 ③ 精神科紧急住院 ④ 会诊 ⑤ 其他： |  |  |  |  |
| 诊断 | - 确定诊断： - 疑似诊断： |  |  |  |  |
| 处置性质 | ①自愿治疗 ②保护性治疗 ③强制性治疗 |  |  |  |  |
| 资料移交 | ①精神科门诊 ②精神科住院部 ③基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |
| 处置效果 | ①有效 ② 部分有效 ③ 无效 |  |  |  |  |
| 处置对象来源 | ①当地居住，已经纳入重性精神疾病管理治疗 |  |  |  |  |
|  | ②当地居住，没有纳入重性精神疾病管理治疗 |  |  |  |  |
|  | ③非本地常住居民 |  |  |  |  |
| 费用支付方式 | ①自费 ②免费 |  |  |  |  |

填报人：                             填报时间：   　  年 　  月 　  日

表7　　        省（自治区、直辖市）重性精神疾病管理治疗工作机构及人员情况年度报表

报表时限：自　   年　 月　 日至　   年　 月　 日    填报人：_______ _  审核人：______  _    报告单位：________________________（盖章）

| 机构 | 省级 |  |  |  | 地市级 |  |  |  | 区县级 |  |  |  | 街道/乡镇 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机构数量 | 人员数量 |  |  | 机构数量 | 人员数量 |  |  | 机构数量 | 人员数量 |  |  | 机构数量 | 人员数量 |  |  |
|  |  | 医生 | 护士 | 其他 |  | 医生 | 护士 | 其他 |  | 医生 | 护士 | 其他 |  | 医生 | 护士 | 其他 |
| 精神专科医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 综合医院精神科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 其他医院_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 社区卫生服务中心/站 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |  |  |  |  |
| 乡镇卫生院/村卫生室 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1. 该表按照县区―地市―省级―国家顺序逐级汇总上报。

2. 每年2月28日前，各省级卫生行政部门主管处室将上年度1月1日－12月31日期间的数据汇总后填写进度报表，以书面形式报到卫生部疾控局。

3. 涂黑且划横线的方框不用填写。

4.人员数量：包括专职（全职）人员和兼职人员。专职（全职）人员按照实际人数统计，兼职人员应折算成全职人员的人数。折算方法为：每个人全年实际付出的工作时间占全年工作时间的百分比之和，例如医生甲全年有30%时间参与工作，按0.3名计算；医生乙有50%时间参与工作，按0.5名计算。两人合计＝0.8名。

主题词:疾病  重性精神病△  方案  通知

抄送：国家项目办，省卫生厅，绵阳市第三人民医院，四

川大学华西心理卫生中心，成都市、绵阳市、南充

市、自贡市、乐山市、广元市，江油市、三台县、

阆中市、荣县、夹江县、峨眉山市苍溪县、剑阁县

卫生局；成都市金牛区、青羊区、武侯区、温江区、

郫县、大邑县，绵阳市游仙区、涪城区，南充市嘉

陵区、高坪区，自贡市自流井区、贡井区，乐山市

五通桥区，广元市利州区卫生局、疾病预防控制中心。

四川省疾病预防控制中心办公室 　2011年7月6日印发

（共印85份）